## 表紙
Mboard テスト仕様書 兼 テスト結果報告書
作成日 | 2021-01-20

## 目次
目次
画面名
1.1.ログイン画面本体
1.1.1.パスワードリセット画面
1.2.マイページ画面
1.2.1.プロフィール編集画面
1.3.メンバーページ画面
1.4.設定画面
2.1.掲示板本体画面
2.1.1.記事投稿画面
2.1.2.掲示板一覧画面
2.1.3.掲示板記事詳細
2.1.4.定型文編集画面
2.1.5.掲示板詳細画面
2.1.6.記事編集画面
2.2.新規掲示板作成画面
2.3.アドレス帳・グループ表示画面
3.1.管理者画面本体
3.1.1.1.アカウント作成画面
3.1.1.2.アカウント削除_修正画面
3.1.1.3.ログインログ確認画面
3.1.2.2.掲示板修正_削除画面
3.1.3.1.グループ編集画面
3.1.3.2.ユーザー設定画面
3.1.3.2.1.各ユーザーグループ画面

## 1.1.ログイン画面本体
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 1.1.ログイン画面本体 | 作成者 | 池田,福間 | 作成日 | 2021-01-12
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 画像 | ロゴ |  | Mboardのロゴが表示される
2 |  | テキスト | サインイン |  | 「サインイン」と表示される
3 |  |  | メールアドレス |  | 「メールアドレス」と表示される
4 |  |  | パスワード |  | 「パスワード」と表示される
5 |  | テキストボックス | メールアドレス入力欄 |  | 「メールアドレス」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「メールアドレス」と表示される
6 |  |  | パスワード入力欄 |  | 「パスワード」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「パスワード」と表示される
7 |  | ボタン | 「サインイン」ボタン |  | 「サインイン」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 「パスワード確認」ボタン |  | 「サインイン」ボタンの右下に 「ID・パスワードを忘れた場合」と書かれたボタンが表示される
9 | 入力時 | テキストボックス | ユーザー名入力 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
10 |  |  | パスワード入力 |  | 文字が入力できる 入力された文字は「＊＊＊」等と表示される
11 | 出力時 | ボタン | 「サインイン」ボタン |  | ボタン押下でテキストボックスに入力された文字が登録内容に合致した時、 「2.1掲示板画面本体」へ遷移する
12 |  |  | 「パスワード」確認ボタン |  | ボタン押下で「1.1.1.パスワードリセット画面」へ遷移する
13 |  | テキスト | 誤認証 |  | サインインボタン押下で、テキストボックスに入力された文字が 登録内容に合致しなかった時、画面遷移されずサインインボタン の真上に「パスワードが間違っています。もう一度お試しください。」が表示される
14
15
16

## 1.1.1.パスワードリセット画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 1.1.1.パスワードリセット画面 | 作成者 | 池田,福間 | 作成日 | 2021-01-13
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 画像 | ロゴ |  | Mboardのロゴが表示される
2 |  | テキスト | パスワードリセット |  | 「パスワードリセット」と表示される
3 |  |  | 新規パスワード |  | 「パスワード」と表示される
4 |  |  | 新規パスワード再入力 |  | 「新規パスワードを再入力」と表示される
5 |  | テキストボックス | 新規パスワード入力欄 |  | 「新規パスワード入力」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「新規パスワード」と表示される
6 |  |  | 新規パスワード再入力欄 |  | 「新規パスワード再入力」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「新規パスワードを再入力」と表示される
7 |  | ボタン | 「更新」ボタン |  | 「更新」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 更新ボタンの真下に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
9 | 入力時 | テキストボックス | 新規パスワード入力 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
10 |  |  | 新規パスワード再入力 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１２、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
11 | 出力時 | ボタン | 「更新」ボタン |  | ボタン押下で2つのテキストボックスに入力された文字が一致した時、 パスワードが更新され「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
12 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
13 |  | テキスト | 誤認証 |  | 「更新ボタン」押下時に、2つのテキストボックスに入力された文字が 合致しなかった時、画面遷移されずサインインボタンの真上に 「パスワードが一致しません。」が表示される
14
15
16

## 1.2.マイページ画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 1.2.マイページ画面 | 作成者 | 池田,福間 | 作成日 | 2021-01-12
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタンが表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され「設定」「サインアウト」への リンクが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
8 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
9 |  | 画像 | プロフィールアイコン |  | ログインしているユーザーが設定したアイコンの画像が表示される 画像が設定されていないなら、ログインしているユーザー名の頭文字が表示される
10 |  | テキスト | ユーザー名 |  | プロフィールアイコンの下にログインしているユーザーの名前が表示される
11 |  |  | メールアドレス |  | ユーザー名の下にログインしているユーザーのメールアドレスが表示される
12 |  | ボタン | プロフィール編集ボタン |  | ページの右上に「プロフィール編集」と書かれたボタンが表示される
13 |  |  | 管理者ボタン |  | 管理者権限を持つアカウントだった場合、 「管理者画面」と書かれたボタンが表示される
14 |  | タブボタン | 表示リストボタン |  | 左側に「プロフィール」、右側に「投稿された記事」と書かれた タブボタンが表示される。タブ押下ごとに表示する内容が切り替わる
15 |  | タブ | 投稿記事リスト |  | ログインしているユーザーが投稿した記事が表示される。 投稿された記事が複数ある場合、下にスクロールするたびに別の記事が 表示される
16 |  |  | プロフィールタブ |  | ログインしているユーザーが設定したプロフィール(名前・スキル・ 趣味興味・自己紹介)が表示される
17 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
19 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
20 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
21 |  |  | 「アドレス帳/グループ」リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
22 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
23 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
24 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
25 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
26 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
27 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
28 |  | ボタン | プロフィール編集ボタン |  | ボタン押下で「1.2.1.プロフィール編集画面」へ遷移する
29 |  |  | 管理者ボタン |  | ボタン押下で「3.1.管理者画面本体」へ遷移する
30 |  | タブ | プロフィールタブボタン |  | 投稿記事リストが表示されているときに押下すると投稿記事リストが非表示になりプロフィールタブが表示される
31 |  |  | 投稿記事リストタブボタン |  | プロフィールタブが表示されているときに押すとプロフィールタブが非表示になり投稿記事リストが表示される
32 | 遷移時 | ポップアップ | 更新通知 |  | 「1.2.1.プロフィール編集画面」から遷移されて来たとき、ページ上方 に「プロフィールを更新しました」と書かれたポップアップが表示される

## 1.2.1.プロフィール編集画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 1.2.1.プロフィール編集画面 | 作成者 | 池田,福間 | 作成日 | 2021-01-13
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 画像 | プロフィールアイコン |  | マイページ等にユーザーのアイコンとして表示させる画像が表示される 表示させる画像がない場合、名前の頭文字が表示される
2 |  |  | イラスト |  | 編集をしている感のあるイラスト画像が表示される
3 |  | テキスト | プロフィール編集テキスト |  | 「プロフィールの編集」と表示される
4 |  |  | プロフィール画像テキスト |  | 「プロフィール画像」と表示される
5 |  |  | 表示名 |  | 「表示名」と表示される
6 |  |  | メールアドレス |  | 「メールアドレス」と表示される
7 |  |  | LINEWORKSのアドレス |  | 「LINEWORKSのアドレス」と表示される
8 |  |  | スキル |  | 「スキル」と表示される
9 |  |  | 趣味・興味 |  | 「趣味・興味」と表示される
10 |  |  | 自己紹介 |  | 「自己紹介」と表示される
11 |  | テキストボックス | 表示名入力欄 |  | 「表示名」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「表示名を入力してください。」と表示される
12 |  |  | メールアドレス入力欄 |  | 「メールアドレス」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「メールアドレスを入力してください。」と表示される
13 |  |  | LINEWORKSのアドレス 入力欄 |  | 「LINEWORKSのアドレス」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「LINEWORKSのアドレスを入力してください。」と表示される
14 |  |  | スキル入力欄 |  | 「スキル」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「スキルを入力してください。」と表示される
15 |  |  | 趣味・興味入力欄 |  | 「趣味・興味」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「趣味・興味を入力してください。」と表示される
16 |  |  | 自己紹介入力欄 |  | 「自己紹介」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として、「自己紹介を入力してください。」と表示される
17 |  | ボタン | 「参照」ボタン |  | プロフィールアイコンの右下に「参照」と書かれたボタンが表示される
18 |  |  | 「保存」ボタン |  | ページ下部の右の方に「保存」と書かれたボタンが表示される
19 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 「保存」ボタンの左に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
20 | 入力時 | テキストボックス | 表示名入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
21 |  |  | メールアドレス入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
22 |  |  | LINEWORKSのアドレス 入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
23 |  |  | スキル入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
24 |  |  | 趣味・興味入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
25 |  |  | 自己紹介入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
26 | 出力時 | ボタン | 「参照」ボタン |  | ボタン押下で画像のアップロードを行え、アップロードされた画像は プロフィールアイコンの画像と入れ替わりで表示される。
27 |  |  | 「保存」ボタン |  | ボタン押下でページ内の各テキストボックスに入力された文字が プロフィールとして保存され、「1.2.マイページ画面」へ遷移する
28 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 「1.2.マイページ画面」へ遷移する

## 1.3.メンバーページ画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 1.3.メンバーページ画面 | 作成者 | 池田,福間 | 作成日 | 2021-01-13
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタンが表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  | 画像 | プロフィールアイコン |  | メンバーユーザーが設定したアイコンの画像が表示される 画像が設定されていないならメンバーのユーザー名の頭文字が表示される
12 |  | テキスト | ユーザー名 |  | プロフィールアイコンの下にメンバーのユーザー名が表示される
13 |  |  | メールアドレス |  | ユーザー名の下にメンバーのメールアドレスが表示される
14 |  | ボタン | LINEWORKS コンタクトボタン |  | アプリのボタンは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
15 |  |  | さくらメール コンタクトボタン |  | アプリのボタンは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
16 |  | タブボタン | 表示リストボタン |  | 左側に「プロフィール」、右側に「投稿された記事」と書かれた タブボタンが表示される タブ押下ごとに表示する内容が切り替わる
17 |  | タブ | 投稿記事リスト |  | メンバーが投稿した記事が表示される 投稿された記事が複数ある場合、下にスクロールするたびに別の記事が 表示される
18 |  |  | プロフィールタブ |  | メンバーが設定したプロフィール(名前・スキル・趣味興味・自己紹介)が 表示される
19 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
20 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
21 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
22 |  |  | 「アドレス帳/グループ」リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
23 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
24 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
25 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
26 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
27 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
28 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
29 |  | タブ | プロフィールタブボタン |  | 投稿記事リストが表示されているときに押下すると投稿記事リストが非表示になりプロフィールタブが表示される
30 |  |  | 投稿記事リストタブボタン |  | プロフィールタブが表示されているときに押すとプロフィールタブが非表示になり投稿記事リストが表示される
31 |  | ボタン | LINEWORKS コンタクトボタン |  | アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まって いなかったためテストケースから除外する
32 |  |  | さくらメール コンタクトボタン |  | アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まって いなかったためテストケースから除外する

## 1.4.設定画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 1.4.設定画面 | 作成者 | 池田,福間 | 作成日 | 2021-01-14
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  | 画像 | 設定イラスト |  | 固定表示の右上に設定っぽい画像が表示される
12 |  | テキスト | 設定 |  | 「設定」と表示される
13 |  |  | 通知 |  | 「通知」と表示される
14 |  |  | 文字の大きさ |  | 「文字の大きさ」と表示される
15 |  |  | テーマ |  | 「テーマ」と表示される
16 |  |  | パスワード変更 |  | 「パスワード変更」と表示される
17 |  | チェックボックス | 通知設定 |  | 「通知」の真下にチェックボックスが表示される
18 |  | ラジオボタン | 文字の大きさボタン |  | 「文字の大きさ」の真下にラジオボタンが表示される
19 |  |  | テーマカラーボタン |  | 「テーマカラー」の真下にラジオボタンが表示される
20 |  | ボタン | パスワード変更ボタン |  | 「パスワード変更」の真下に「パスワード変更画面に遷移」と書かれた リンクボタンが表示される
21 |  |  | 「変更」ボタン |  | 画面の右下に「変更」と書かれたボタンが表示される
22 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 「変更」ボタンの左に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
23 | 入力時 | チェックボックス | 通知設定選択 |  | 固定表示の通知欄に通知で表示される項目のチェックをそれぞれのチェックボックスを押下して切り替えられる
24 |  | ラジオボタン | 文字の大きさ選択 |  | 画面全体の表示される文字の大きさをそれぞれのボタンに書いてある大きさに変化させるボタンを1つだけ選択できる
25 |  |  | テーマカラー選択 |  | 固定表示のバーの色がそれぞれのボタンが表示している色に変化するボタンを1つだけ選択できる
26 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
27 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
28 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
29 |  |  | 「アドレス帳/グループ」リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
30 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
31 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
32 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
33 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
34 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
35 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
36 |  | ボタン | パスワード変更ボタン |  | 「1.1.1.パスワードリセット画面」へ遷移する
37 |  |  | 「変更」ボタン |  | ボタン押下で通知設定選択、文字の大きさ選択、テーマカラー選択でそれぞれ選んだ設定が変更され、この画面へ遷移する前の画面へ遷移する
38 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下で何も変更されず、この画面へ遷移する前の画面へ遷移する

## 2.1.掲示板画面本体
テスト仕様書兼テスト結果報告書 | [5 empty] | 画面名 | 2.1.掲示板画面本体 | 作成者 | 池田,福間 | 作成日 | 2021-01-14
No. | 仕様カテゴリ | 大項目 | 中項目 | 画面部品の種類 | 小項目 |  | 動作 |  |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 画面横 | 固定表示 | 画像 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  |  | ボタン | 「マイページ」 |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  |  |  | 「掲示板」 |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  |  |  | 「アドレス帳/グループ」 |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  |  | 画像 | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  |  | ボタン | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  |  | 画面左側選択リスト | テキスト | 参加掲示板リスト |  | 参加掲示板と表示される
12 |  |  |  | タブ | 掲示板リスト |  | ログインしているユーザーが参加している掲示板名が一覧表示される 複数ある場合、スクロールにて表示される
13 |  |  |  | 画像 | 画像＋リンク |  | 「＋」になっている画像を押下すると「2.1.2.掲示板一覧画面」へ遷移する
14 |  |  |  | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 参加掲示板の右下に参加している掲示板を検索するテキストボックスが表示される
15 |  | 掲示板 | 本体テキスト | テキスト | 選択中の掲示板 |  | 画面最上部に「選択中の掲示板」と表示される
16 |  |  | 投稿フォーム | テキストボックス | 入力フォーム |  | 画面上部、選択中の掲示板の下に、記事を投稿するためのテキストボックスが表示される 初期表示として、「なんでも投稿できます」と表示される
17 |  |  |  | 画像 | アイコン |  | テキストボックス内部左側にログインしているユーザーのアイコンが表示される
18 |  |  | 掲示板詳細 | ボタン | 掲示板詳細ボタン |  | 「選択中の掲示板」の右に「・・・」になっている画像ボタンが表示される
19 |  |  |  | テキスト＋画像 | 選択中の掲示板の通知設定 |  | 掲示板詳細ボタン押下時に表示される 「通知設定」と書かれたテキストとその横にベルマークの画像ボタンが表示される
20 |  |  |  | ボタン | 掲示板詳細設定ボタン |  | 掲示板詳細ボタン押下時に表示される 「掲示板詳細」と書かれたボタンが表示される
21 |  |  |  |  | 掲示板退出ボタン |  | 掲示板詳細ボタン押下時に表示される 「掲示板から退出」と書かれたボタンが表示される
22 |  |  | ポップアップ | テキスト+ボタン | 退出確認文言 |  | 「掲示板退出ボタン」押下で表示されるポップアップ上に「本当に退出してよろしいですか？」が表示される
23 |  |  |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 「掲示板退出ボタン」押下で表示されるポップアップ上に「キャンセル」ボタンが表示される
24 |  |  |  |  | 「はい」ボタン |  | 「掲示板退出ボタン」押下で表示されるポップアップ上に「はい」ボタンが表示される
25 |  | 記事 | 検索ボックス | テキストボックス | 記事検索 |  | 記事を検索するためのテキストボックスが投稿フォームの下に表示される
26 |  |  | 並べ替え | セレクトボックス | 記事並べ替え |  | 記事を並べ替えるためのセレクトボックスが記事を検索するテキストボックスの⇒に表示される
27 |  |  | 記事 | テキスト | 記事本体テキスト |  | 選択している掲示板の記事が表示される ・掲示板名 ・投稿者名 ・日付 ・投稿内容 が表示されていること
28 |  |  |  | 画像 | 投稿者アイコン |  | 記事を投稿したユーザーのアイコンが表示される
29 |  |  |  | ボタン | リアクションボタン |  | 確認したことを意味するボタンが表示される
30 |  |  |  | テキスト |  |  | 「確認済み」と記事に対して確認済みボタンを押したユーザー数分のカウント数が表示される
31 |  |  |  | ボタン | コメントボタン |  | 記事へのコメントを入力するためのボタンが表示される
32 |  |  |  | テキスト |  |  | 「コメント」と記事に対しての返信カウント数が表示される
33 | 入力時 | 画面横 | 画面左側選択リスト | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
34 |  | 記事 | 検索ボックス | テキストボックス | 記事検索 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
35 | 出力時 | 画面横 | 固定表示 | ボタン | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
36 |  |  |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
37 |  |  |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
38 |  |  |  |  | 「アドレス帳/グループ」 リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
39 |  |  |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
40 |  |  |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
41 |  |  |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
42 |  |  |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
43 |  |  |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
44 |  |  |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
45 |  |  | 画面左側選択リスト | タブ | 掲示板リスト |  | タブを選択するとその選択した掲示板の中身が表示され、 タブの色が一部分から全面に切り替わる
46 |  |  |  | ボタン | 画像＋リンク |  | ボタン押下で「2.1.2.掲示板一覧画面」へ遷移する
47 |  |  |  | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 入力された文字と部分的以上に一致する掲示板名のみ掲示板リストに表示される
48 |  | 掲示板 | 投稿フォーム | テキストボックス | 入力フォームリンク |  | クリックすると「2.1.1.記事投稿画面」へ遷移する
49 |  |  | 掲示板詳細 | ボタンタブ | 掲示板詳細ボタン |  | ボタン押下で「掲示板詳細」「掲示板から退出」のリンクが表示される
50 |  |  |  | ボタン | 選択中の掲示板の通知設定 |  | ボタン押下で選択中掲示板の通知の「ON」「OFF」切り替えができる
51 |  |  |  |  | 掲示板詳細設定ボタン |  | ボタン押下で「2.1.5.掲示板詳細画面」へ遷移する
52 |  |  |  |  | 掲示板退出ボタン |  | ボタン押下でポップアップが表示される
53 |  |  | ポップアップ |  | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップを非表示にする
54 |  |  |  |  | 「はい」ボタン |  | ボタン押下でポップアップと表示している掲示板を非表示にし、 掲示板リストから対象の掲示板を削除する
55 |  | 記事 | 検索ボックス | テキストボックス | 記事検索 |  | 入力された文字と部分的以上に一致する記事のみ掲示板内に表示される
56 |  |  | 並べ替え | セレクトボックス | 記事並べ替え |  | 掲示板内の記事がセレクトボックスで選択した内容の順序に沿って表示される
57 |  |  | 記事 | ボタン | リアクションボタン |  | ボタン押下でログインしているユーザーがその記事を確認済みということ になり、表示されている数字のカウントが1つ増える もう一度ボタン押下で確認済み取り消しとなり、数字のカウントが1つ減る
58 |  |  |  |  | 記事本体 |  | 記事本体押下で「2.1.3掲示板記事詳細」へ遷移する

## 2.1.1.記事投稿画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 2.1.1.記事投稿画面 | 作成者 | 池田,福間 | 作成日 | 2021-01-15
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 | 初期表示 (記事投稿画面) | 画像 | ユーザーアイコン |  | 記事投稿画面の左上に記事を投稿するユーザーのアイコンが表示される
12 |  | テキストボックス | タイトルテキスト |  | ユーザーのアイコンの右にテキストボックスが表示される
13 |  |  | 本文テキスト |  | タイトルテキストの真下に別のテキストボックスが表示される
14 |  | プルダウン | 投稿先グループ選択 |  | タイトルテキストの右にプルダウンが表示される
15 |  |  | 定型文選択 |  | 後述の添付ファイル名の右にプルダウンが表示される
16 |  | ボタン | テキスト加工ボタン |  | 記事投稿画面の左下にテキスト加工を行えそうなアイコンマークのボタンが 表示される
17 |  |  | 絵文字ボタン |  | テキスト加工ボタンの右に絵文字の追加ができそうなアイコンマークの ボタンが表示される
18 |  |  | ファイル添付ボタン |  | 絵文字ボタンの右にファイル添付を行えそうなアイコンマークのボタンが 表示される
19 |  |  | 定型文編集ボタン |  | 定型文選択押下時にプルダウン内の右上に表示される 設定っぽい画像マークのボタンが表示される
20 |  |  | 投稿(共有)ボタン |  | 記事投稿画面の右下に「投稿」と書かれたボタンが表示される
21 |  | テキスト | 添付ファイル名 |  | ファイル添付ボタンの右にファイル添付をした場合はそのファイル名、 特に添付していないなら「添付したファイル名」と書かれたテキストが表示される
22 |  | ポップアップ | 警告タイトル |  | 「投稿(共有)ボタン」押下で表示されるポップアップの上部に「警告」が表示される
23 |  |  | 警告文言 |  | 「投稿(共有)ボタン」押下で表示されるポップアップの「警告タイトル」の下に「タイトルがありませんが投稿してよろしいですか？」が表示される
24 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 「投稿(共有)ボタン」押下で表示されるポップアップ上に「キャンセル」ボタンが表示される
25 |  |  | 「はい」ボタン |  | 「投稿(共有)ボタン」押下で表示されるポップアップ上に「はい」ボタンが表示される
26 | 入力時 | テキストボックス | タイトルテキスト |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
27 |  |  | 本文テキスト |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
28 |  | プルダウン | 投稿先グループ選択 |  | 押下でログインしているユーザーが参加している掲示板の一覧が表示され、 記事を投稿する掲示板を選択できる
29 |  |  | 定型文選択 |  | 押下で定型文の一覧が表示され、選択するとタイトルテキストと本文テキストに定型文の内容が入力される
30 |  | ボタン | テキスト加工ボタン |  | ボタン押下でテキストボックスに入力された文字を加工できる
31 |  |  | 絵文字ボタン |  | ボタン押下でテキストボックスに絵文字を入力できる
32 |  |  | ファイル添付ボタン |  | ボタン押下でファイル選択を行い、記事にファイルを挿入できる
33 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
34 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
35 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
36 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
37 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
38 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
39 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
40 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
41 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
42 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
43 |  | ボタン | 定型文編集ボタン |  | ボタン押下で「2.1.3定型文編集画面」へ遷移する この時タイトルテキスト、本文テキストに入力されていた内容は保存され、 遷移でこの画面に戻った際入力されていた状態のままとなる
44 |  |  | 投稿(共有)ボタン |  | ボタン押下で「2.1.掲示板画面本体」へ遷移する この時テキストボックスに入力されていた内容が記事として投稿先グループ選択で選択した掲示板に投稿される タイトルテキストに入力がない場合、遷移されず上記の動作前にポップアップが表示される
45 |  | ポップアップ | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップを非表示にする
46 |  |  | 「はい」ボタン |  | ボタン押下で「2.1.掲示板画面本体」へ遷移する この時テキストボックスに入力されていた内容が記事として投稿先グループ選択で選択した掲示板に投稿される

## 2.1.2.掲示板一覧画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 2.1.2.掲示板一覧画面 | 作成者 | 池田,浅野 | 作成日 | 2021-01-15
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | リスト | 掲示板リスト |  | ログインしているユーザーが参加できる既存の掲示板一覧がポップアップ内に表示される 複数ある場合、スクロールにて表示される
2 |  | 画像 | 掲示板アイコン |  | 掲示板リスト内の左に各掲示板ごとに設定した画像が表示される 画像が設定されていない場合は掲示板名の頭文字が表示される
3 |  | テキスト | 掲示板名 |  | 掲示板アイコンの右隣に掲示板の名前が表示される
4 |  |  | 掲示板一覧 |  | ポップアップ画面の左上に「掲示板一覧」と表示される
5 |  | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 「掲示板一覧」の下に検索ボックスが表示される
6 |  | ボタン | 「新規作成」ボタン |  | 「掲示板一覧」の右に「新規作成」と書かれたボタンが表示される
7 |  |  | 戻るボタン |  | 「新規作成」ボタンの右に「×」マークのボタンが表示される
8 |  |  | 掲示板参加ボタン |  | 掲示板リスト内の右側、各掲示板ごとに「参加」と書かれたボタンが表示 される
9 | 入力時 | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
10 | 出力時 | ボタン | 「新規作成」ボタン |  | ボタン押下で「2.2.新規掲示板作成画面」へ遷移する
11 |  |  | 戻るボタン |  | ボタン押下で「2.1.掲示板画面本体」へ遷移する
12 |  |  | 掲示板参加ボタン |  | ボタン押下で対象の掲示板に参加する (「2.1.掲示板画面本体」の参加掲示板一覧に対象の掲示板が追加される)
13 |  | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 入力された文字と部分的以上に一致する掲示板名のみ掲示板リストに表示される

## 2.1.3掲示板記事詳細
テスト仕様書兼テスト結果報告書 | [5 empty] | 画面名 | 2.1.3掲示板記事詳細 | 作成者 | 池田,浅野 | 作成日 | 2021-01-15
No. | 仕様カテゴリ | 大項目 | 中項目 | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 画面横 | 固定表示 | 画像 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  |  | ボタン | 「マイページ」 |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  |  |  | 「掲示板」 |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  |  |  | 「アドレス帳/グループ」 |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  |  | 画像 | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  |  | ボタン | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される。 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  |  | 画面左側選択リスト | テキスト | 参加掲示板リスト |  | 参加掲示板と表示される
12 |  |  |  | タブ | 掲示板リスト |  | ログインしているユーザーが参加している掲示板が一覧表示される 掲示板の数が10個以上表示される場合、スクロールにて表示される
13 |  |  |  | 画像 | 画像＋リンク |  | 「＋」になっている画像を押下すると「2.1.2.掲示板一覧画面」に遷移する
14 |  |  |  | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 参加掲示板の右下に参加している掲示板を検索するテキストボックスが表示される
15 |  | 掲示板 | 本体テキスト | テキスト | 選択中の掲示板 |  | 画面最上部に「選択中の掲示板」と表示される
16 |  |  | 掲示板詳細 | ボタン | 掲示板詳細ボタン |  | 「選択中の掲示板」の右に「・・・」になっている画像ボタンが表示される
17 |  |  |  | テキスト＋画像 | 選択中の掲示板の通知設定 |  | 掲示板詳細ボタン押下時に表示される 「通知設定」と書かれたテキストとその横にベルマークの画像ボタンが表示される
18 |  |  |  | ボタン | 掲示板詳細設定ボタン |  | 掲示板詳細ボタン押下時に表示される 「掲示板詳細」と書かれたボタンが表示される
19 |  |  |  |  | 掲示板退出ボタン |  | 掲示板詳細ボタン押下時に表示される 「掲示板から退出」と書かれたボタンが表示される
20 |  |  | 警告ポップアップ | テキスト | 退出警告 |  | 「掲示板から退出」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「本当に退出してよろしいですか？」というテキストが表示される
21 |  |  |  | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | 「掲示板から退出」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
22 |  |  |  |  | 「はい」ボタン |  | 「掲示板から退出」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「はい」と書かれたボタンが表示される
23 |  | 記事 | 選択記事 | テキスト | 記事本体テキスト |  | 選択している掲示板の記事が表示される ・掲示板名 ・投稿者名 ・日付 ・投稿内容 が表示されていること
24 |  |  |  | 画像 | 投稿者アイコン |  | 記事を投稿したユーザーのアイコンが表示される
25 |  |  |  | ボタン | リアクションボタン |  | 確認したことを意味するボタンが表示される
26 |  |  |  | テキスト |  |  | 「確認済み」と記事に対して確認済みボタンを押したユーザー数分のカウント数が表示される
27 |  |  |  |  | コメントボタン |  | 「コメント」と記事に対しての返信カウント数が表示される
28 |  |  |  | ボタン | 記事編集ボタン |  | 選択記事がログインしているユーザーが投稿したものであったなら、 選択記事内の右上に「・・・」となっているボタンが表示される
29 |  |  |  | 画像＋テキスト | 確認ユーザーリスト |  | 掲示板上選択記事の右に選択記事に確認ボタンを押下したユーザーの名前とアイコンの一覧が表示される ユーザーが6人以上表示される場合、スクロールにて表示される
30 |  |  |  | テキスト | 確認テキスト |  | 確認ユーザーリスト内の上部に「確認しました！」と表示される
31 |  |  | 返信記事 | リスト | 記事への返信一覧 |  | 選択記事の下からすべての返信記事を表示し、全文表示する 複数ある場合、スクロールにて表示される
32 |  |  |  | テキスト | 返信記事本体テキスト |  | 選択している掲示板の記事が表示される ・掲示板名 ・投稿者名 ・日付 ・投稿内容 が表示されていること
33 |  |  |  | 画像 | 投稿者アイコン |  | 記事を投稿したユーザーのアイコンが表示される
34 |  |  |  | ボタン | リアクションボタン |  | 確認したことを意味するボタンが表示される
35 |  |  |  | テキスト |  |  | 「確認済み」と記事に対して確認済みボタンを押したユーザー数分のカウント数が表示される
36 |  |  |  | ボタン | コメントボタン |  | 記事へのコメントを入力するためのボタンが表示される
37 |  |  |  | テキスト |  |  | 「コメント」と記事に対しての返信カウント数が表示される
38 |  |  |  | ボタン | 記事編集ボタン |  | 返信記事がログインしているユーザーが投稿したものであったなら、 返信記事内の右上に「・・・」となっているボタンが表示される
39 |  |  | 返信記事への返信 | ツリー形式 | 会話ツリー |  | 返信記事から下にツリー形式で繋がり、 返信記事と同じ仕様で返信記事への返信が表示される
40 | 入力時 | 画面横 | 画面左側選択リスト | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
41 | 出力時 | 画像横 | 固定表示 | ボタン | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
42 |  |  |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
43 |  |  |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
44 |  |  |  |  | 「アドレス帳/グループ」 リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
45 |  |  |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
46 |  |  |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
47 |  |  |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
48 |  |  |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
49 |  |  |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
50 |  |  |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
51 |  |  | 画面左側選択リスト | タブ | 掲示板リスト |  | タブを選択するとその選択した掲示板の中身が表示される
52 |  |  |  | ボタン | 画像＋リンク |  | ボタン押下で「2.1.2.掲示板一覧画面」へ遷移する
53 |  |  |  | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 入力された文字と部分的以上に一致する掲示板名のみ掲示板リストに表示される
54 |  | 掲示板 | 掲示板詳細 | ボタンタブ | 掲示板詳細ボタン |  | ボタン押下で「掲示板詳細」「掲示板から退出」のリンクが表示される
55 |  |  |  | ボタン | 選択中の掲示板の通知設定 |  | ボタン押下で選択中掲示板の通知の「ON」「OFF」切り替えができる
56 |  |  |  |  | 掲示板詳細設定ボタン |  | ボタン押下で「2.1.5.掲示板詳細画面」へ遷移する
57 |  |  |  |  | 掲示板退出ボタン |  | ボタン押下で警告ポップアップが表示される
58 |  |  | 警告ポップアップ | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になる
59 |  |  |  |  | 「はい」ボタン |  | ボタン押下でポップアップと表示している掲示板が非表示になり、 掲示板リストから対象の掲示板が削除される
60 |  | 記事 | 選択記事 | ボタン | リアクションボタン |  | ボタン押下でログインしているユーザーがその記事を確認済みということ になり、表示されている数字のカウントが1つ増え、確認ユーザーリスト内にも項目が1つ追加される もう一度ボタン押下で確認済み取り消しとなり、数字のカウントが1つ減り、確認ユーザーリストからも該当の項目が削除される
61 |  |  |  |  | 記事編集ボタン |  | ボタン押下で「2.1.6.記事編集画面」へ遷移する
62 |  |  | 返信記事 | ボタン | リアクションボタン |  | ボタン押下でログインしているユーザーがその記事を確認済みということ になり、表示されている数字のカウントが1つ増える もう一度ボタン押下で確認済み取り消しとなり、数字のカウントが1つ減る
63 |  |  |  |  | 記事編集ボタン |  | ボタン押下で「2.1.6.記事編集画面」へ遷移する

## 2.1.4定型文編集画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 2.1.4定型文編集画面 | 作成者 | 池田,浅野 | 作成日 | 2021-01-18
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示されている
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  | テキスト | 定型文編集 |  | 固定表示の右隣り上部に「定型文編集」と表示される
12 |  |  | 定型文一覧 |  | 定型文編集の下に「定型文一覧」と表示される
|  |  | 削除確認警告 |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「本当に削除してもよろしいですか？」と表示される
13 |  | テキストリスト | 定型文名前一覧 |  | 「定型文一覧」の真下に既に作成した定型文のタイトル名が一覧で表示される
14 |  | テキストボックス | タイトルテキスト |  | 定型文名前一覧の右隣り上部にテキストボックスが表示される 初期表示として、「タイトル」と表示される
15 |  |  | 本文テキスト |  | タイトルテキストの真下に別のテキストボックスが表示される 初期表示として、「本文を入力」と表示される
16 |  | ボタン | 「編集」ボタン |  | 定型文名前一覧内の各項目の右に「編集」と書かれたボタンが表示される
17 |  |  | 「削除」ボタン |  | 「編集」ボタンの右に「削除」と書かれたボタンが表示される
18 |  |  | 定型文追加ボタン |  | 定型文の名前一覧の真下に「＋」と画像ボタンとその右に「定型文の追加」と表示される。
19 |  |  | テキスト加工ボタン |  | 本文テキストの左下にテキスト加工を行えそうなアイコンマークのボタンが表示される
20 |  |  | 絵文字ボタン |  | テキスト加工ボタンの右に絵文字の追加ができそうなアイコンマークの ボタンが表示される
21 |  |  | 「保存」ボタン |  | 本文テキストの右下に「保存」と書かれたボタンが表示される
22 |  |  | 「戻る」ボタン |  | ページの一番右上に「戻る」と書かれたボタンが表示される
|  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
|  |  | 「OK」ボタン |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「OK」と書かれたボタンが表示される
23 | 入力時 | テキストボックス | タイトルテキスト |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
24 |  |  | 本文テキスト |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
25 |  | ボタン | テキスト加工ボタン |  | ボタン押下でテキストボックスに入力された文字を加工できる
26 |  |  | 絵文字ボタン |  | ボタン押下でテキストボックスに絵文字を入力できる
27 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
28 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
29 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
30 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
31 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
32 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
33 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
34 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
35 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
36 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
37 |  | ボタン | 「編集」ボタン |  | ボタン押下で選択した定型文のテキストがタイトルテキスト、本文テキスト内に表示される
38 |  |  | 「削除」ボタン |  | ボタン押下で削除確認ポップアップが表示される
39 |  |  | 定型文追加ボタン |  | ボタン押下でタイトルテキスト、本文テキスト内がまっさらな状態になる
40 |  |  | 「保存」ボタン |  | ボタン押下でタイトルテキストと本文テキスト内が、 「編集」ボタン押下からのテキスト入力なら押下した「編集」ボタンに連なる定型文の内容が更新される 定型文追加ボタン押下からのテキスト入力なら定型文名前一覧に新しく定型文が追加される タイトルテキストと本文テキストに変更がない場合は「保存」ボタンが押下できない
41 |  |  | 「戻る」ボタン |  | ボタン押下で「2.1.1.記事投稿画面」へ遷移する
|  |  | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になる
|  |  | 「OK」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になり、同時に選択した定型文が定型文名前一覧から削除される
42 | 遷移時 | ポップアップ | 更新通知 |  | 「保存」ボタンが押下され、定型文が追加または更新がされたとき、ページ上方に「変更を保存しました」と書かれたポップアップが表示される

## 2.1.5.掲示板詳細画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 2.1.5.掲示板詳細画面 | 作成者 | 池田,浅野 | 作成日 | 2021-01-18
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  | ヘッダー背景 | 掲示板詳細ヘッダー |  | ページ上部に選択した掲示板の設定時に設定した背景が表示される 下へスクロールした際もページ上部固定で表示される
12 |  | 画像 | 掲示板アイコン |  | 掲示板詳細ヘッダー上の左側に選択した掲示板に設定されている画像が表示される 画像が設定されていない場合は掲示板名の頭文字が表示される
13 |  |  | 参加ユーザーアイコン |  | ページ下部に選択した掲示板に参加しているユーザーがそれぞれ設定した画像が画面の横幅範囲で横並びの行表示される 画像が設定されていない場合はユーザーの名前の頭文字が表示される
14 |  | テキスト | 選択中の掲示板名 |  | 掲示板詳細ヘッダー上の掲示板アイコンの右に選択した掲示板の名前が表示される
15 |  |  | 掲示板詳細 |  | 掲示板詳細ヘッダー外、掲示板アイコンの下に「掲示板詳細」と表示される
16 |  |  | 掲示板詳細内容 |  | 「掲示板詳細」の下に選択した掲示板に設定した詳細内容が全文表示される 文章が長い場合、スクロールバーが表示される
17 |  |  | メンバー |  | 掲示板詳細内容の左寄りの下に「メンバー」と表示される
18 |  |  | 参加ユーザー名 |  | 参加ユーザーアイコンそれぞれの下に参加ユーザーの名前が表示される メンバーの数が一画面に収まりきらない場合、スクロールバーが表示される
19 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
20 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
21 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
22 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
23 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
24 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
25 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
26 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
27 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
28 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する

## 2.2.新規掲示板作成画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 2.2.新規掲示板作成画面 | 作成者 | 池田 | 作成日 | 2021-01-19
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される。 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される。 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  | 画像 | 掲示板新規作成イラスト |  | 固定表示の右隣り上方に掲示板新規作成をしている感のあるイラストor画像が表示される
12 |  |  | 掲示板アイコン |  | 掲示板新規作成イラストの右上に設定した掲示板のアイコンに使われる画像が表示される。画像を設定していない場合、名前の頭文字が表示される
13 |  | テキスト | 掲示板作成 |  | 掲示板新規作成イラストの上に「掲示板作成」と表示される
14 |  |  | 掲示板名 |  | 掲示板アイコンの真下に「掲示板名」と表示される
15 |  |  | 掲示板色選択 |  | 「掲示板名」の少し離れた右の方に「掲示板色選択」と表示される
16 |  |  | アクセス制限 |  | 「掲示板名」の下に「アクセス制限」と表示される
17 |  |  | 掲示板詳細 |  | 「アクセス制限」の下に「掲示板詳細」と表示される
18 |  | テキストボックス | 掲示板名入力欄 |  | 「掲示板名」の真下にテキストボックスが表示される。「3.1.2.2.掲示板削除_修正画面」から遷移してきた場合、遷移時に選択した掲示板の掲示板名が表示される
19 |  |  | 掲示板詳細入力欄 |  | 「掲示板詳細」の真下にテキストボックスが表示される。「3.1.2.2.掲示板削除_修正画面」から遷移してきた場合、遷移時に選択した掲示板の掲示板詳細が表示される
20 |  | プルダウンリスト | アクセス制御リスト |  | 「アクセス制限」の真下にプルダウンリストが表示される。「3.1.2.2.掲示板削除_修正画面」から遷移してきた場合、遷移時に選択した掲示板の既存の情報が表示される
21 |  |  | 掲示板色選択リスト |  | 「掲示板色選択」の真下にプルダウンリストが表示される。「3.1.2.2.掲示板削除_修正画面」から遷移してきた場合、遷移時に選択した掲示板の既存の情報が表示される
22 |  | ボタン | 「参照」ボタン |  | 掲示板アイコンの右側の下部に「参照」と書かれたボタンが表示される
23 |  |  | 「作成」ボタン |  | 掲示板詳細入力欄の真下右端に「作成」※と書かれたボタンが表示される (※「3.1.2.2.掲示板修正_削除画面」から遷移されてきた場合は「編集」or「更新」と書かれたボタンが表示される)
24 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 「作成」ボタンの左に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
25 | 入力時 | テキストボックス | 掲示板名入力欄 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
26 |  |  | 掲示板詳細入力欄 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
27 |  | プルダウンリスト | アクセス制御リスト |  | 押下でユーザーの名前一覧が表示され、制限あり/なしを設定する。制限ありの場合、各項目のチェックを付け外しすることで新規作成する掲示板に参加できるユーザーを指定できる。
28 |  |  | 掲示板色選択リスト |  | 押下で新規作成する掲示板のヘッダーの色を指定できる
29 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
30 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
31 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
32 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
33 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
34 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
35 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
36 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
37 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
38 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
39 |  | ボタン | 参照ボタン |  | ボタン押下で画像のアップロードを行え、アップロードされた画像は 掲示板アイコンとして表示される
40 |  |  | 「作成」ボタン |  | ボタン押下で「2.1.掲示板画面本体」へ遷移する。 この時テキストボックス、プルダウンリストに入力されていた内容が掲示板として追加される。 (「編集」or「更新」ボタンであった場合、対象の選択した掲示板の内容が テキストボックス、プルダウンリストに入力された内容に変更される)
41 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体画面」へ遷移する
42

## 2.1.6.記事編集画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 2.1.6.記事編集画面 | 作成者 | 池田,浅野 | 作成日 | 2021-01-19
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  | 画像 | 記事編集イラスト |  | 固定表示の右隣り上方に記事編集をしている感のあるイラストor画像が表示される
12 |  |  | 記事編集アイコン |  | 後述のタイトルテキストの左に記事編集のアイコンが表示される
13 |  | テキスト | 記事編集(大) |  | ページ左上に「記事編集」と表示される
14 |  |  | 記事編集(小) |  | 記事編集(大)から右下、記事編集イラスト右隣の上部に「記事編集」と表示される
15 |  |  | 添付ファイル名 |  | 後述のファイル添付ボタンの右にファイル添付をした場合はそのファイル名、特に添付していないなら「添付したファイル名」と書かれたテキストが表示される
16 |  |  | 記事の投稿日時 |  | 投稿先グループ選択プルダウンの右に本画面へ遷移時に選択した対象記事の投稿日時が表示される
17 |  |  | 削除確認警告 |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「本当に削除してもよろしいですか？」というテキストが表示される
18 |  | テキストボックス | タイトルテキスト |  | ユーザーのアイコンの右にテキストボックスが表示される テキストボックス内に本画面へ遷移時に選択した対象記事のタイトル名が表示される
19 |  |  | 本文テキスト |  | タイトルテキストの真下に別のテキストボックスが表示される テキストボックス内に本画面へ遷移時に選択した対象記事の本文内容が表示される
20 |  | プルダウン | 投稿先グループ選択 |  | タイトルテキストの右にプルダウンが表示される
21 |  |  | 定型文選択 |  | 後述の添付ファイル名の右にプルダウンが表示される
22 |  | ボタン | テキスト加工ボタン |  | 本文テキストの真下左端にテキスト加工を行えそうなアイコンマークの ボタンが表示される
23 |  |  | 絵文字ボタン |  | テキスト加工ボタンの右に絵文字の追加ができそうなアイコンマークの ボタンが表示される
24 |  |  | ファイル添付ボタン |  | 絵文字ボタンの右にファイル添付を行えそうなアイコンマークのボタンが 表示される
25 |  |  | 定型文編集ボタン |  | 定型文選択押下時にプルダウン内の右上に表示される 設定っぽい画像マークのボタンが表示される
26 |  |  | 「保存」ボタン |  | ページの右下に「保存」と書かれたボタンが表示される
27 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 「保存」ボタンの左に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
28 |  |  | 「削除」ボタン |  | 「キャンセル」ボタンから少し離れた左に「削除」と書かれたボタンが表示される
29 |  |  | 削除確認「キャンセル」ボタン |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
30 |  |  | 削除確認「OK」ボタン |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「OK」と書かれたボタンが表示される
31 | 入力時 | テキストボックス | タイトルテキスト |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
32 |  |  | 本文テキスト |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
33 |  | プルダウン | 投稿先グループ選択 |  | 押下でログインしているユーザーが参加している掲示板の一覧が表示され、記事を投稿する掲示板を選択できる
34 |  |  | 定型文選択 |  | 押下で定型文の一覧が表示され、選択するとタイトルテキストと本文テキストに定型文の内容が入力される
35 |  | ボタン | テキスト加工ボタン |  | ボタン押下でテキストボックスに入力された文字を加工できる
36 |  |  | 絵文字ボタン |  | ボタン押下でテキストボックスに絵文字を入力できる
37 |  |  | ファイル添付ボタン |  | ボタン押下でファイル選択を行い、記事にファイルを挿入できる
38 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
39 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
40 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へ遷移する
41 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へ遷移する
42 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
43 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
44 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
45 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
46 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
47 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
48 |  | ボタン | 定型文編集ボタン |  | ボタン押下で「2.1.3定型文編集画面」へ遷移する この時タイトルテキスト、本文テキストに入力されていた内容は保存され、遷移でこの画面に戻った際入力された状態のままとなる
49 |  |  | 「保存」ボタン |  | ボタン押下で遷移前に選択した記事の内容がタイトルテキスト、本文テキストの入力内容に更新され、「2.1.3.掲示板記事詳細」へ遷移する
50 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下で更新が行われずに「2.1.3掲示板記事詳細」へ遷移する
51 |  |  | 「削除」ボタン |  | ボタン押下で削除確認ポップアップが表示される
52 |  |  | 削除確認「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になる
53 |  |  | 削除確認「OK」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になり、遷移前に選択した記事が削除され、「2.3.掲示板画面本体」へ遷移する

## 2.3.アドレス帳・グループ表示画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 2.3.アドレス帳・グループ表示画面 | 作成者 | 池田 | 作成日 | 2021-01-19
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 固定表示 | ロゴ画像 |  | エムボードのロゴ画像が表示される
2 |  |  | 「マイページ」ボタン |  | 「マイページ」のボタン表示される
3 |  |  | 「掲示板」ボタン |  | 「掲示板」と書かれたボタンが表示される
4 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 ボタン |  | 「アドレス帳/グループ」と書かれたボタンが表示される
5 |  |  | 「外部アプリ」ボタン |  | 「外部アプリ」と書かれたボタンが表示される ボタン押下で、ポップアップが表示され、各種アプリへのリンクが 表示される
6 |  |  | 「通知」画像 |  | 「通知画像(ベルマーク)」が表示される
7 |  |  | 「その他」ボタン |  | 「その他」と書かれたボタンが表示される
8 |  |  | 各種アプリボタン |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が 決まっていなかったためテストケースから除外する
9 |  |  | 設定ボタン |  | その他ボタン押下時に表示される 「設定」と書かれたボタンが表示される。
10 |  |  | サインアウトボタン |  | その他ボタン押下時に表示される。 「サインアウト」と書かれたボタンが表示される
11 |  | タブボタン | 表示リスト |  | 左側に「アドレス」、右側に「グループ」と書かれたタブボタンが固定表示の右隣り上部に表示される。タブ押下ごとに表示する内容が切り替わる
12 |  | テキスト | アドレス・グループ一覧 |  | 表示リストの上に「アドレス・グループ一覧」と表示される
13 |  |  | ユーザー名一覧 |  | アドレスタブ内に登録されているユーザーの名前一覧が、画面横幅に収まる範囲の横並びの行ごとに表示される
14 |  |  | グループ名一覧 |  | グループタブ内に登録されているグループの名前一覧が縦並びで表示される
15 |  | ボタン | メンバー情報ボタン |  | ユーザ名一覧の各ユーザー名の上に連なるユーザーアイコン画像のボタンが表示される。画像が設定されていない場合、名前の頭文字が表示される
16 |  |  | グループメンバーボタン |  | グループ名一覧の各グループ名項目の右に付随してグループ内のメンバーを表示させるボタンが表示される
17 |  | テキストボックス | ユーザー名検索バー |  | アドレスタブ内右端上部にテキストボックスが表示される 初期表示として、「検索したい名前を入力」と表示される
18 | 入力時 | テキストボックス | ユーザー名検索バー |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
19 | 出力時 | 固定表示 | 設定画面リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
20 |  |  | 「マイページ」リンク |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へと遷移する
21 |  |  | 「掲示板」リンク |  | ボタン押下で「2.1.掲示板本体」へと遷移する
22 |  |  | 「アドレス帳/グループ」 リンク |  | ボタン押下で「2.3.アドレス帳/グループ表示画面」へと遷移する
23 |  |  | 「外部アプリ」リンク |  | 各種アプリのリンクを表示する(予定)
24 |  |  | 「通知」ボタン |  | ボタン押下で通知が表示される
25 |  |  | 「その他」ボタン |  | ボタン押下で「設定」「サインアウト」へのリンクが表示される
26 |  |  | 「設定」リンク |  | ボタン押下で「1.4.設定画面」へ遷移する
27 |  |  | 「サインアウト」リンク |  | ボタン押下で「1.1.ログイン画面本体」へ遷移する
28 |  |  | 各種アプリリンク |  | 各種アプリのリンクは本仕様書作成時、外部アプリについての仕様が決まっていなかったためテストケースから除外する
29 |  | テキストボックス | ユーザー名検索バー |  | 入力された文字と部分的以上に一致する該当のユーザーのみアドレスタブ内に表示される
30 |  | ボタンタブ | アドレスタブボタン |  | グループ名一覧が表示されているときに押下するとグループ名一覧が非表示になりユーザー名一覧が表示される
31 |  |  | グループタブボタン |  | ユーザー名一覧が表示されているときに押下するとユーザー名一覧が非表示になりグループ名一覧が表示される
32 |  | ボタン | メンバー情報ボタン |  | ボタン押下でその押下したボタンに連なるユーザー名の「1.3.メンバーページ画面」へ遷移する
33 |  |  | グループメンバーボタン |  | ボタン押下でその下に押下したボタンに連なるグループに参加している ユーザー名がアドレスタブボタン押下時と同じ形式で表示される

## 3.1.管理者画面本体
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 3.1.管理者画面本体 | 作成者 | 池田 | 作成日 | 2021-01-20
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 画像 | 管理者画面イラスト |  | ページ左側上部に管理者画面っぽいイラスト画像が表示される
2 |  | アイコンボタン | アカウント関連ボタン |  | ページ中央の左上に「アカウント関連」と書かれアカウント関連っぽいアイコン画像の付いたボタンが表示される
3 |  |  | グループ関連ボタン |  | ページ中央の左下に「グループ関連」と書かれグループ関連っぽいアイコン画像の付いたボタンが表示される
4 |  |  | 掲示板管理ボタン |  | ページ中央の右上に「掲示板管理」と書かれ掲示板管理っぽいアイコン画像の付いたボタンが表示される
5 |  |  | ログインログボタン |  | ページ中央の右下に「ログインログ」と書かれログインログっぽいアイコン画像の付いたボタンが表示される
6 |  | テキスト | アカウント関連 |  | アカウント関連ボタン押下時に表示されるポップアップ上の左上に「アカウント関連」と表示される
7 |  |  | グループ関連 |  | グループ関連ボタン押下時に表示されるポップアップ上の左上に「グループ関連」と表示される
8 |  | ボタン | アカウント作成ボタン |  | アカウント関連ボタン押下時に表示されるポップアップ上の中央上に「アカウント作成」と書かれたボタンが表示される
9 |  |  | アカウント修正・削除ボタン |  | アカウント関連ボタン押下時に表示されるポップアップ上の中央下に「アカウント修正・削除」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  | グループ編集ボタン |  | グループ関連ボタン押下時に表示されるポップアップ上の中央上に「グループ編集」と書かれたボタンが表示される
11 |  |  | ユーザー設定ボタン |  | グループ関連ボタン押下時に表示されるポップアップ上の中央下に「ユーザー設定」と書かれたボタンが表示される
12 |  |  | ポップアップ×ボタン |  | アカウント関連ボタン、グループ関連ボタン押下時に表示されるポップアップ上の右上に「×」と書かれたボタンが表示される
13 |  |  | 「戻る」ボタン |  | ページの右側上部に「戻る」と書かれたボタンが表示される
14 | 出力時 | アイコンボタン | アカウント関連ボタン |  | ボタン押下でポップアップが表示され、それ以外がグレーアウトされる
15 |  |  | グループ関連ボタン |  | ボタン押下でポップアップが表示され、それ以外がグレーアウトされる
16 |  |  | 掲示板管理ボタン |  | ボタン押下で「3.1.2.2.掲示板削除_修正画面」へ遷移する
17 |  |  | ログインログボタン |  | ボタン押下で「3.1.1.4.各ユーザーログインログ確認画面」へ遷移する
18 |  | ボタン | アカウント作成ボタン |  | ボタン押下で「3.1.1.1.アカウント作成画面」へ遷移する
19 |  |  | アカウント修正・削除ボタン |  | ボタン押下で「3.1.1.2.アカウント削除_修正画面」へ遷移する
20 |  |  | グループ編集ボタン |  | ボタン押下で「3.1.3.1.グループ編集画面」へ遷移する
21 |  |  | ユーザー設定ボタン |  | ボタン押下で「3.1.3.2.ユーザー設定画面 」へ遷移する
22 |  |  | ポップアップ×ボタン |  | ボタン押下で表示されてるポップアップが非表示になる
23 |  |  | 「戻る」ボタン |  | ボタン押下で「1.2.マイページ」へ遷移する
24 | 遷移時 | ポップアップ | 更新ポップアップ |  | このページ内からの遷移先のうち、アカウント関連または掲示板関連ページの更新を終え、そのページから遷移されて戻ってきた時、ページ中央上に「アカウント/掲示板を更新しました」と書かれたポップアップが表示される

## 3.1.1.1.アカウント作成画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 3.1.1.1.アカウント作成画面 | 作成者 | 池田 | 作成日 | 2021-01-20
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | テキスト | アカウント作成 |  | ページ左上に「アカウント作成」と表示される
2 |  |  | ユーザー名 |  | 「アカウント作成」の右下に「ユーザー名」と表示される
3 |  |  | 仮パスワード |  | 「ユーザー名」の下方に「仮パスワード」と表示される
4 |  |  | メールアドレス |  | 「仮パスワード」の下方に「メールアドレス」と表示される
5 |  |  | LINEWORKS ID |  | 「メールアドレス」の下方に「LINEWORKS ID」と表示される
6 |  |  | 項目名 |  | (本仕様書作成時、内容が正確に固まっていないためあくまで暫定の項目) 「LINEWORKS ID」の下方に項目の名称が表示される
7 |  |  | 管理者権限 |  | 「LINEWORKS ID」(または項目名)の下方に「管理者権限」と表示される
|  |  | 編集中止警告文言 |  | 後述する「キャンセル」ボタン押下時のポップアップ上の中央上に「編集内容は保持されませんがよろしいですか？」と表示される
8 |  | テキストボックス | ユーザー名入力欄 |  | 「ユーザー名」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として「ユーザー名」と表示される
9 |  |  | 仮パスワード入力欄 |  | 「仮パスワード」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として「仮パスワード」と表示される
10 |  |  | メールアドレス入力欄 |  | 「メールアドレス」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として「メールアドレス」と表示される
11 |  |  | LINEWORKS ID入力欄 |  | 「LINEWORKS ID」の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として「LINEWORKS ID」と表示される
12 |  |  | 項目入力欄 |  | (本仕様書作成時、内容が正確に固まっていないためあくまで暫定の項目) 項目名の真下にテキストボックスが表示される 初期表示として項目名が表示される
13 |  | ラジオボタン | 管理者権限設定 |  | 「管理者権限」の右下に「あり」「なし」と書かれたラジオボタンが横並びで表示される。初期表示では「なし」が選択されている
14 |  | ボタン | 「作成」ボタン |  | 管理者権限の右下に「作成」と書かれたボタンが表示される
15 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | 管理者権限の左下に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
|  |  | 編集中止「OK」ボタン |  | 「キャンセル」ボタン押下時のポップアップ上の右下に「OK」と書かれたボタンが表示される
|  |  | 編集中止「キャンセル」ボタン |  | 「キャンセル」ボタン押下時のポップアップ上の左下に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
16 | 入力時 | テキストボックス | ユーザー名入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
17 |  |  | 仮パスワード入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
18 |  |  | メールアドレス入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
19 |  |  | LINEWORKS ID入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
20 |  |  | 項目入力 |  | 文字が入力できる。 (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
21 |  | ラジオボタン | 管理者権限設定 |  | あり/なしどちらかのラジオボタンを選択することができる
22 | 出力時 | ボタン | 「作成」ボタン |  | ボタン押下でテキストボックス、ラジオボタンに入力された情報を保存した新しいアカウントが作成され、「3.1.管理者画面本体」へ遷移する
23 |  |  | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが表示される
|  |  | 編集中止「OK」ボタン |  | ボタン押下で「3.1.管理者画面本体」へ遷移する
|  |  | 編集中止「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になる
24 | 遷移時 | テキスト | 注意文言 |  | 「作成」ボタン押下時に一部のテキストボックスに入力がされてない場合、 同画面に遷移し管理者権限設定の真下に赤文字で「未入力項目があります」と表示される

## 3.1.1.2.アカウント削除_修正画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  |  | 画面名 | 3.1.1.2.アカウント削除_修正画面 | 作成者 | 池田 | 作成日 | 2021-01-20
No. | 仕様カテゴリ | 大項目 | 画面部品の種類 | 小項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 全体画面 | テキストボックス | ユーザー名検索バー |  | ページ中央上部に検索バーのテキストボックスが表示される 初期表示として「ユーザー名検索」と表示される
2 |  |  | リスト | アカウントリスト |  | ページ中央ユーザー名検索バーの下に該当のアカウントリストが表示される。リストの該当ユーザーが8人以上である場合、スクロールが表示される
3 |  |  | テキスト | アカウント修正・削除 |  | ページ左上に「アカウント修正・削除」と表示される
4 |  |  |  | ユーザー |  | アカウントリストの真上、ユーザー名検索バーの下左方に「ユーザー」と表示される
5 |  |  |  | 管理者権限 |  | アカウントリストの真上、ユーザー名検索バーの下やや右方に「管理者権限」と表示される
6 |  |  |  | ユーザー名 |  | 「ユーザー」位置の真下、アカウントリスト内の一行ごとに該当のユーザー名が表示される
7 |  |  |  | 権限あり/なし |  | 「管理者権限」位置の真下、アカウントリスト内の一行ごとに管理者権限があるかどうか「あり」or「なし」で表示される
8 |  |  |  | 該当なし通知 |  | アカウントリスト内に該当のユーザーがいなかった場合、アカウントリスト内中央に赤文字で「該当しませんでした」と表示される
9 |  |  | ボタン | 「削除」ボタン |  | アカウントリスト内の各行ごとの右端の方に「削除」と書かれたボタンが表示される
10 |  |  |  | 「編集」ボタン |  | 「削除」ボタンの左に「編集」と書かれたボタンが表示される
11 |  |  |  | 「修正」ボタン |  | ページ右下に「修正」と書かれたボタンが表示される
12 |  |  |  | 「戻る」ボタン |  | ページ右上に「戻る」と書かれたボタンが表示される
13 |  | ポップアップ | テキスト | 修正中止警告 |  | アカウントリスト内の情報を変更した状態で「戻る」ボタン押下時に表示されるポップアップ内の中央上に「編集内容は保持されませんがよろしいですか？」と表示される
14 |  |  |  | 削除警告 |  | 「削除」ボタン押下時に表示されるポップアップ内の中央上に「本当に削除してもよろしいですか？」と表示される
15 |  |  | ボタン | 修正中止「OK」ボタン |  | 修正中止警告の右下に「OK」と書かれたボタンが表示される
16 |  |  |  | 修正中止「キャンセル」ボタン |  | 修正中止警告の左下に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
17 |  |  |  | 削除「OK」ボタン |  | 削除警告の右下に「OK」と書かれたボタンが表示される
18 |  |  |  | 削除「キャンセル」ボタン |  | 削除警告の右下に「キャンセル」と書かれたボタンが表示される
19 | 入力時 | 全体画面 | テキストボックス | ユーザー名検索バー |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
20 | 出力時 | 全体画面 | テキストボックス | ユーザー名検索バー |  | 入力された文字と部分的以上に一致する該当のユーザーのみアカウントリスト内に表示される
21 |  |  | ボタン | 「削除」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが表示される
22 |  |  |  | 「編集」ボタン |  | ボタン押下で管理者権限のあり/なしを変更できる
23 |  |  |  | 「修正」ボタン |  | ボタン押下でアカウントリスト内の変更を保存し「3.1.管理者画面本体」へ遷移する
24 |  |  |  | 「戻る」ボタン |  | ボタン押下で「3.1.管理者画面本体」へ遷移する。 押下前、このページへ遷移されて来た時と比較してアカウントリスト内の情報が変更されていた場合、遷移せずにポップアップが表示される
25 |  | ポップアップ | ボタン | 修正中止「OK」ボタン |  | ボタン押下でアカウントリスト内の変更を保存せず「3.1.管理者画面本体」へ遷移する
26 |  |  |  | 修正中止「キャンセル」 ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になる
27 |  |  |  | 削除「OK」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になり、該当のアカウント情報(アカウントに紐づいた投稿記事、投稿コメントなども含め)がアカウントリストから削除される
28 |  |  |  | 削除「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になる

## 3.1.1.3.ログインログ確認画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 3.1.1.3.ログインログ確認画面 | 作成者 | 福間,池田 | 作成日 | 2021-01-20
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | リスト | ユーザー一覧 |  | 画面中央に該当ユーザーの一覧が表示される リストの該当ユーザーが10人以上だった場合スクロールが表示される
2 |  | テキスト | 画面タイトル |  | 画面最上部に「ログインログ確認」が表示される
3 |  |  | ユーザーヘッダー |  | ユーザー一覧の上に「ユーザー」が表示される
4 |  |  | ログイン日時ヘッダー |  | ユーザー一覧の上に「ログイン日時」が表示される
5 |  |  | ユーザー名 |  | ユーザー一覧の中に全ユーザー名が一行ずつ表示される
6 |  |  | ログイン日時 |  | ユーザー一覧の中に各ユーザーごとのログイン日時が表示される
7 |  | ボタン | 戻るボタン |  | 画面右上に「戻る」ボタンが表示される
8 |  |  | 全登録者表示ボタン |  | ユーザー一覧の上に「全登録者表示」ボタンが表示される
9 |  | テキストボックス | ユーザー検索 |  | ユーザー検索窓が表示される。 初期表示として「ユーザー名検索」が表示される
10 | 入力時 | テキストボックス | ユーザー検索 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
11 |  | テキスト | ユーザー一覧 |  | ユーザー検索に入力した文字に該当者がいた場合、ユーザー一覧に該当したユーザー名、ログイン日時が表示される
12 |  |  | 該当なし通知 |  | ユーザー検索に入力した文字に該当者がいない場合、赤色で「該当しませんでした」が表示される
13 | 出力時 | テキストボックス | ユーザー検索 |  | 入力された文字と部分的以上に一致する該当のユーザーのみユーザー一覧に表示される
14 |  | ボタン | 戻るボタン |  | ボタン押下で「管理者画面」へ遷移する
15 |  |  | 全登録者表示ボタン |  | ボタン押下でユーザー一覧にすべてのユーザー名、ログイン日時が表示される
16

## 3.1.2.2.掲示板修正_削除画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  |  | 画面名 | 3.1.2.2.掲示板修正_削除画面 | 作成者 | 浅野,池田 | 作成日 | 2021-01-20
No. | 仕様カテゴリ | 大項目 | 画面部品の種類 | 小項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 全体画面 | リスト | 掲示板一覧 |  | 画面中央に該当する掲示板の一覧が表示される リストの該当する掲示板が8個以上だった場合スクロールが表示される
2 |  |  | テキスト | 画面タイトル |  | 画面最上部に「掲示板修正・削除」が表示される
3 |  |  |  | 掲示板ヘッダー |  | 掲示板一覧の上に「掲示板」が表示される
4 |  |  |  | 掲示板名 |  | 掲示板一覧の中に全掲示板名が一行ずつ表示される
5 |  |  | ボタン | 「戻る」ボタン |  | 画面右上に「戻る」ボタンが表示される
6 |  |  |  | 「修正」ボタン |  | 掲示板一覧の中に各掲示板ごとの「修正」ボタンが表示される
7 |  |  |  | 「削除」ボタン |  | 掲示板一覧の中に各掲示板ごとの「削除」ボタンが表示される
8 |  |  | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 掲示板検索窓が表示される 初期表示として「掲示板名検索」と表示される
9 |  | ポップアップ | テキスト | 削除確認文言 |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「本当に削除してもよろしいですか？」が表示される
10 |  |  | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「キャンセル」ボタンが表示される
11 |  |  |  | 「OK」ボタン |  | 「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「OK」ボタンが表示される
12 | 入力時 | 全体画面 | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
13 |  |  | テキスト | 掲示板一覧 |  | 掲示板検索に入力した文字に該当物がある場合、掲示板一覧に該当した掲示板名、「修正」ボタン、「削除」ボタンが表示される
14 |  |  |  | 該当なし通知 |  | 掲示板検索に入力した文字に該当物がない場合、赤色で「該当しませんでした」が表示される
15 | 出力時 | 全体画面 | テキストボックス | 掲示板検索 |  | 入力された文字と部分的以上に一致する該当の掲示板のみ掲示板一覧に表示される
16 |  |  | ボタン | 「戻る」ボタン |  | ボタン押下で「管理者画面本体」へ遷移する
17 |  |  |  | 「修正」ボタン |  | ボタン押下で「掲示板作成画面」へ遷移する
18 |  |  |  | 「削除」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが表示される
19 |  | ポップアップ | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になる
20 |  |  |  | 「OK」ボタン |  | ボタン押下でポップアップが非表示になり、選択した掲示板が削除される | [5 empty] | ユーザー検索の入力後の処理を出力時カテゴリに追加

## 3.1.3.1.グループ編集画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  |  | 画面名 | 3.1.3.1.グループ編集画面 | 作成者 | 浅野,池田 | 作成日 | 2021-01-20
No. | 仕様カテゴリ | 大項目 | 画面部品の種類 | 小項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 全体画面 | リスト | グループ一覧 |  | 画面中央にグループの一覧が表示される リストのグループ数が9個以上だった場合スクロールが表示される
2 |  |  | テキスト | 画面タイトル |  | 画面最上部に「グループ編集」が表示される
3 |  |  |  | グループ名 |  | 全グループ名が一行ずつ表示される
4 |  |  | ボタン | 「戻る」ボタン |  | 画面右上に「戻る」ボタンが表示される
5 |  |  |  | 「編集」ボタン |  | 各グループ名ごとに「編集」ボタンが表示される
6 |  |  |  | 「削除」ボタン |  | 各グループ名ごとに「削除」ボタンが表示される
7 |  |  |  | 「新規作成」ボタン |  | 画面左下に「新規作成」ボタンが表示される
8 |  | グループ作成/編集ポップアップ | テキスト | グループ作成 |  | 「新規作成」ボタン押下で表示されるポップアップ上の最上部に「グループ作成/編集」が表示される
9 |  |  |  | グループ名入力欄タイトル |  | 「新規作成」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「グループ名」が表示される
10 |  |  |  | グループ名入力欄の注釈 |  | 「新規作成」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「10文字以内」が表示される
11 |  |  | テキストボックス | グループ名入力欄 |  | 「新規作成」ボタン押下で表示されるポップアップ上にグループ名入力欄が表示される 初期表示は「グループ名」が表示される
12 |  |  | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | 「新規作成」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「キャンセル」ボタンが表示される
13 |  |  |  | 「作成」ボタン |  | 「新規作成」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「作成」ボタンが表示される
14 |  | 削除確認ポップアップ | テキスト | 削除確認文言 |  | 任意の「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「本当に削除してもよろしいですか？」が表示される
15 |  |  | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | 任意の「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「キャンセル」ボタンが表示される
16 |  |  |  | 「OK」ボタン |  | 任意の「削除」ボタン押下で表示されるポップアップ上に「OKボタン」が表示される
17 | 入力時 | グループ作成/編集ポップアップ | テキストボックス | グループ名入力欄 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
18 | 出力時 | 全体画面 | ボタン | 「戻る」ボタン |  | ボタン押下で「管理者画面本体」へ遷移する
19 |  |  |  | 「編集」ボタン |  | ボタン押下でグループ作成/編集ポップアップが表示される
20 |  |  |  | 「削除」ボタン |  | ボタン押下で削除確認ポップアップが表示される
21 |  |  |  | 「新規作成」ボタン |  | ボタン押下でグループ作成/編集ポップアップが表示される
22 |  | グループ作成/編集ポップアップ | テキストボックス | グループ名入力欄 |  | 「編集」ボタン押下で表示されたポップアップ上のグループ名入力欄に選択したグループ名が表示される
23 |  |  | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | グループ作成/編集ポップアップが非表示になる
24 |  |  |  | 「作成」ボタン |  | 「新規作成」ボタン押下した場合、グループが作成され、グループ作成/編集ポップアップが非表示になり、作成したグループ名がグループ一覧に表示される
25 | [5 empty] | 「編集」ボタン押下した場合、グループ名が変更され、グループ作成/編集ポップアップが非表示になり、選択したグループ名が変更された名前で表示される
26 |  | 削除確認ポップアップ | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  | 削除確認ポップアップが非表示になる
27 |  |  |  | 「OK」ボタン |  | 削除確認ポップアップが非表示になり、選択したグループ名が削除される

## 3.1.3.2.ユーザー設定画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  | 画面名 | 3.1.3.2.ユーザー設定画面 | 作成者 | 浅野,池田 | 作成日 | 2021-01-20
No. | 仕様カテゴリ | 画面部品の種類 | 項目 |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | リスト | ユーザー一覧 |  | 画面中央に該当ユーザーの一覧が表示される リストの該当ユーザーが8人以上だった場合スクロールが表示される
2 |  | テキスト | 画面タイトル |  | 画面最上部に「ユーザー設定」が表示される
3 |  |  | ユーザーヘッダー |  | ユーザー一覧の上に「ユーザー」が表示される
4 |  |  | グループヘッダー |  | ユーザー一覧の上に「グループ」が表示される
5 |  |  | ユーザー名 |  | ユーザー一覧の中に全ユーザー名が一行ずつ表示される
6 |  |  | 所属グループ |  | ユーザー一覧の中に各ユーザーごとの所属グループ名が表示される
|  |  | 該当なし通知 |  | ユーザー検索に入力した文字に該当者がいない場合、赤色で「該当しませんでした」が表示される
7 |  | ボタン | 戻るボタン |  | 画面右上に「戻る」ボタンが表示される
8 |  |  | 編集ボタン |  | ユーザー一覧の中に各ユーザーごとの「編集」ボタンが表示される
9 |  | テキストボックス | ユーザー検索 |  | ユーザー検索窓が表示される 初期表示として「ユーザー名検索」が表示される
10 | 入力時 | 検索 | ユーザー検索 |  | 文字が入力できる (aaa、AAA、あああ、亜亜亜、111、１１１、@＠＠、＠＠＠が入力できる)
13 | 出力時 | テキストボックス | ユーザー検索 |  | ユーザー検索に入力した文字に該当者がいた場合、ユーザー一覧に該当したユーザー名、所属グループ名、編集ボタンが表示される
14 |  | ボタン | 戻るボタン |  | ボタン押下で「管理者画面」へ遷移する
15 |  |  | 編集ボタン |  | ボタン押下で選択したユーザーの「ユーザーグループ設定画面」へ遷移する | [5 empty] | ユーザー検索の入力後の処理を出力時カテゴリに追加

## 3.1.3.2.1.各ユーザーグループ設定画面
テスト仕様書兼テスト結果報告書 |  |  |  |  | 画面名 | 3.1.3.2.1.各ユーザーグループ設定画面 |  | 作成者 | 浅野,池田 | 作成日 | 2021-01-20
No. | 仕様カテゴリ | 大項目 | 画面部品の種類 | 小項目 |  |  | 動作 |  |  | 結果 | 実行者名 | 実行日
1 | 初期表示 | 全体画面 | テキスト | ユーザー名 |  |  | ユーザー設定画面で選択したユーザー名が画面最上部に表示される
2 |  |  |  | 説明文言 |  |  | 「追加するグループを選択して下さい。」が表示される
3 |  |  |  | グループ一覧 |  |  | 存在するグループ名すべてが表示される 各グループ名はチェックボックスの右隣に表示される
5 |  |  | ボタン | 「戻る」ボタン |  |  | 画面右上に「戻る」ボタンが表示される
6 |  |  |  | 「決定」ボタン |  |  | 画面右下に「決定」ボタンが表示される
9 |  |  | チェックボックス | グループ一覧 |  |  | グループ名の左隣にチェックボックスが表示される
4 |  | ポップアップ | テキスト | 注意文言 |  |  | 任意でグループを編集し、戻るボタン押下で表示されるポップアップ上に「編集内容は保持されませんがよろしいですか？」が表示される
7 |  |  | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  |  | 任意でグループを編集し、戻るボタン押下で表示されるポップアップ上の左に「キャンセル」ボタンが表示される
8 |  |  |  | 「OK」ボタン |  |  | 任意でグループを編集し、戻るボタン押下で表示されるポップアップ上の右に 「OK」ボタンが表示される
10 | 入力時 | 全体画面 | チェックボックス | 選択動作 |  |  | 空白のチェックボックス押下で選択できる
11 |  |  |  | 非選択動作 |  |  | チェックのついたチェックボックス押下で非選択にできる
12 | 出力時 | 全体画面 | ボタン | 「決定」ボタン |  |  | 任意でグループを編集し、ボタン押下で編集内容が保存されて「ユーザー設定画面」へ遷移する
13 |  |  |  | 「戻る」ボタン |  |  | ボタン押下で「ユーザー設定画面」へ遷移する
14 | [6 empty] | 任意でグループを編集し、 「戻る」ボタン押下でポップアップが表示される
15 |  | ポップアップ | ボタン | 「キャンセル」ボタン |  |  | ボタン押下でポップアップが非表示になる
16 |  |  |  | 「OK」ボタン |  |  | 任意でグループを編集し、ボタン押下で編集内容が破棄されて「ユーザー設定画面」へ遷移する

## 確認チェックリスト
確認チェックリスト
OK/NGで判定お願いします。
NG判定理由につきましては、仕様書本体にコメントをして下さい。
| 画面名 | 福間 | 浅野 | 池田
| 1.1.ログイン画面本体 | OK | OK | OK | 福間
| 1.1.1.パスワードリセット画面 | OK | NG | NG | 福間
| 1.2.マイページ画面 | NG | OK | NG | 福間
| 1.2.1.プロフィール編集画面 | OK | NG | OK | 福間
| 1.3.メンバーページ画面 | OK | OK | OK | 福間
| 1.4.設定画面 | OK | NG | OK | 福間
| 2.1.掲示板本体画面 | NG | NG | NG | 福間
| 2.1.1.記事投稿画面 | OK | NG | OK | 福間
| 2.1.2.掲示板一覧画面 | NG | NG | NG | 浅野
| 2.1.3.掲示板記事詳細 | NG | NG | NG | 浅野
| 2.1.4.定型文編集画面 | NG | NG | NG | 浅野
| 2.1.5.掲示板詳細画面 | NG | NG | OK | 浅野
| 2.1.6.記事編集画面 | NG | NG | NG | 浅野
| 2.2.新規掲示板作成画面 | NG | NG | NG | 池田
| 2.3.アドレス帳・グループ表示画面 | NG | NG | NG | 池田
| 3.1.管理者画面本体 | NG | NG | NG | 池田
| 3.1.1.1.アカウント作成画面 | NG | NG | NG | 池田
| 3.1.1.2.アカウント削除_修正画面 | NG | OK | OK | 池田
| 3.1.1.3.ログインログ確認画面 | NG | NG | NG | 池田
| 3.1.2.2.掲示板修正_削除画面 | NG | NG | NG | 池田
| 3.1.3.1.グループ編集画面 | NG | NG | NG | 池田
| 3.1.3.2.ユーザー設定画面 | NG | NG | NG | 池田
| 3.1.3.2.1.各ユーザーグループ画面 | NG | NG | NG | 池田